اجندة طالب الدراسات العليا

اسم الطالب :رنا جبار كاصد

التخصص: ادارة مشاريع

تاريخ الالتحاق بالدراسة:30/10/2014

رقم وتاريخ امر المناقشة:20/10/2016 /838 ب. د

أسماء لجنة المناقشة:

- ا.م.د رائد سليم عبد

- ا.م.د وميض غسان عبد الحسين

- ا.م.د حافظ ابراهيم ناجي

اسم المقوم العلمي: ا.م.د حاتم خليفه بريسم /جامعة بغداد

اسم المقوم اللغوي: م.م يقظان رضا مهدي

عنوان البحث للرسالة او الاطروحة:

تحليل العوامل المؤثرة على  مدة تنفيذ المشاريع الانشائية

عناوين البحوث المستلة:

- تحليل اسباب التأخير في تنفيذ المشاريع حسب توقعات المقاول

- تأثيرات التأخير على تنفيذ المشاريع الانشائية

- طرق تقليل التأخير في المشاريع الانشائية

تقدير المناقشة: جيد جدا

ناقشة

مستخلص البحث                                                                                                     Abstract

التأخير هو ظاهرة عالمية شائعة في كل البلدان وهو من اكثر المشاكل شيوعا في قطاع الانشاءات وله تأثير سلبي في نجاح المشروع من حيث الوقت والكلفة والجودة كما ان التأخير له اثار سلبية على اطراف المشروع . وهذا البحث يهدف الى تحسين اداء انشاء المشاريع عن طريق تحديد والسيطرة على عوامل  التأخير ويتم ذلك من خلال تطبيق تقنية الانحراف الخطي المتعدد. النماذج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة من خلال الاستبيانات التي تبلغ (100) مئة من استمارات الاستبيان التي وزعت وجمعت في العراق بغداد لمشاريع منجزة ولأربع انواع من المشاريع تم اعتمادها في هذه الدراسة وهي ابنية مدرسية ,مشاريع سكنية, مشاريع صناعية, والطرق .هذه الانواع من المشاريع من خلالها تم الحصول على النماذج المطلوبة للدراسة وحساب الاداء لها. اثنان وعشرون (22) عامل مؤثر يستعمل للتنبؤ بمدة تأخير المشروع باستخدام تقنية الانحراف الخطي المتعدد التي يتم تطبيقها من خلال برنامج SPSS الاصدار 20 واربع نماذج تم تكوينها للحصول على معادلة التأخير ومكونة من اكثر العوامل تأثيرا على التأخير . تقنية الانحراف الخطي المتعدد له القدرة على تخمين مدة التأخير المشروع من خلال استبعاد العوامل الاقل تأثيرا والعمل على تحديد اهمية العوامل الاكثر تأثير مع افضل درجة دقة لنسبة معدل الدقة وهي 95%,97%,97%,95% وقيم معامل الارتباط  R تشير الى وجود ارتباط جيد بين المتغير التابع ممثلة مدة التأخير والمتغير المستقل ممثلا بالعوامل المؤثرة وايضا قيم مدة التأخير المخمنة من خلال المعادلة تكون متقاربة مع قيم مدة التأخير الحقيقية التي تم الحصول عليها من خلال الاستبيان . وقد تم ايجاد العوامل الاكثر تأثيرا على مدة المشاريع وتسبب التأخير في المشاريع هي بطئ اتخاذ القرارات , احالة الاعمال الى اقل العطاءات , عدم كفاءة المقاول المالية والاعمال الارهابية , بيع المقاولة واخيرا عدم توفر تمويل للمشروع . اخيرا تم الحصول على ترتيب لأنواع المشاريع التي تم دراستها على اساس نسبة التأخير للمشروع عن طريق مدة التأخير الحقيقية والمخمنة من خلال معادلة التأخير التي حصلنا عليها لكل نوع من المشروع حيث احتلت المشاريع الصناعية المرتبة الاولى بنسبة تأخير 30% ثم تليها الابنية المدرسية بنسبة تأخير تصل 26% ثم المشاريع الطرق 23% واخيرا المشاريع السكنية ونسبة تأخيرها تصل الى 21%.