## Slide 1: اساليب التعاقد وطرق تنفيذ عقود المشاريع النفطية والبتروكيمياوية
اعداد
د.احسان ابراهيم العطار
خبير نفطي واستشاري تعاقدات و ادارة مشاريع هندسية
عضو مجاس امناء اكاديمية العراق للطاقة
قسم الهندسة الكيمياوية - الجامعة التكنولوجية
بغداد 28/ 11/ 2012

## Slide 2: العقود في القانون المدني العراقي
استنادا الى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل :
تعريف العقد :
هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على نحو يثبت اثره في المعقود عليه . ( مادة 73 مدني )
الايجاب والقبول هو كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد . واي لفظ صدر اولا هو ايجاب والثاني هو قبول ( مادة 77مدني )
اركان العقد :
لكي يعتبر العقد صحيحا من الناحية القانونية يجب ان تتوفر فيه الاركان الثلاثة
(التراضي و المحل والسبب ) وبعكسه فانه يعتبر باطلا .
العقد
ايجاب الطرف الاول
قبول الطرف الثاني

## Slide 3: العقود في القانون المدني العراقي
التراضي :
ان يكون كل من الطرفين المتعاقدين كامل الاهلية .
ان لايكون هناك اكراه من طرف تجاه الطرف الاخر .
ان لا يقع غلط في محل العقد .
2. المحل :
لا بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه ويصح ان يكون المحل مالا معينا او منفعة او اي حق مالي اخر ويصح ان يكون عملا او امتناع عن عمل ويجب ان يكون محل العقد معينا غير ممنوع قانونا وغير مخالف للاداب والنظام العام .
السبب :
يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب او بسبب ممنوع قانونا او مخالف للاداب والنظام العام .

## Slide 4: العقود في القانون المدني العراقي
فسخ العقد :
اذ لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى . ( المادة 177 )
يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الىحكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . ( المادة 178)
العقود في القرآن والشريعة ألاسلامية :
مصادر الشريعة اربعة :
1- القرآن الكريم 2 – سنة الرسول محمد 3- اجماع الفقهاء 4- القياس على الاحكام السابقة
واستنادا للقاعدة الفقهية المعتمدة فان (العقد شريعة المتعاقدين ) اي ان الجانب الاهم في العقود هو أيفاء الاطراف المعنية بالتزاماتها التعاقدية أيا كانت . وقد أكد القرآن الكريم ذلك في سورة المائدة (1) بصيغة الامر المطلق . -------------------” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ”------------------

## Slide 5: عقد المقاولة في القانون المدني
تعريف المقاولة :
عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر .
التزامات المقاول التزامات رب (صاحب ) العمل
1- القيام بالعمل المتفق عليه . 1- تسلم العمل (حكما او فعلا).
2- تسليم العمل بعد اكماله . 2- دفع مستحقات المقاول .
3- ضمان العمل بعد التسليم . 3- براءة ذمة المقاول
انتهاء المقاولة :
تنتهي المقاولة باتمام المقاول للعمل المعقود عليه وتسلمه حكما او فعلا . (م/ 884)
لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت يشاء قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل . (م /885 )

## Slide 6: العقود في التشريعات الدولية
يشمل تنفيذ المشاريع النفطية والبتروكيمياوية عالميا اربعة انواع من العقود :
عقود الاشغال ------------------------------------ Works Contracts ) )
عقود تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها .(( Supply of Goods contracts
عقود الخدمات الاستشارية .--------- ( Consultant Service Contracts )
عقود الخدمات غير الاستشارية ( Non –Consultant Service Contracts
وتتوفر على المستوى العالمي العشرات من التشريعات والوثائق النموذجية لتنفيذ كل من هذه الانواع الاربعة من العقود .ومن هذه التشريعات ومواقعها الالكترونية:
وثائق البنك الدولي - عربي/ انكليزي www.worldbank.org
وثائق الامم المتحدة - عربي /انكليزي www.unicitral .org
الوثائق الفدرالية الاميركية - (( FAR www.aquisition.gov
ثائق مجلس المهندسين الاستشاريين العالمي www.fidic.org
وثائق غرفة التجارة العالمية في باريس www.iccwbo.org

## Slide 7: العقود في التشريعات العربية والعراقية
جميع الدول العربية لها تشريعاتها الخاصة من انظمة وتعليمات معظمها مستمدة من التشريعات العالمية النافذة وبعض من هذه الدول فيه قوانين خاصة بالعقود.
في العراق قامت وزارة التخطيط بمساعدة البنك الدولي باعداد مسودة قانون العقود العراقي الذي قطع مراحل متقدمة من الاعداد والتدقيق من قبل مجلس شورى الدولة ولكنه لم يشرع لحد الان من قبل مجلس النواب .
لايوجد لحد الان قانون خاص بالعقود وانما تعتمد نصوص القانون المدني رقم (40) لسنة (1951) المعدل اساسا عاما من قبل المحاكم في معالجة الجوانب القانونية في قضايا التعاقدات والنزاعات الناشئة عنها . اضافة الى مجموعة من الوثائق الصادرة عن وزارة التخطيط اهمها :
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (1) لسنة 2008 وتعديلاته .
الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية .
الشروط العامة لاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية .

## Slide 8: خصوصيات عقود تنفيذ المشاريع النفطية والبتروكيمياوية
تتميز المشاريع النفطية والبتروكيماوية عالميا بانها :
عالية الكلفة وتحتاج موارد مالية ضخمة ( Capital Intensive )
تحتاج موارد بشرية كبيرة وماهرة ( ( Labor Intensive
انها ذات تقنية عالية ( High Technology )
مستوى المخاطر في تنفيذها عالي ( high Risk )
ذات تحسس عالي لمخاطر تلوث البيئة . ( ( Environment Sensitive
لذلك فان تنفيذ اي من المشاريع النفطية او البتروكيمياوية يتطلب من المنفذ ابرام العديد من العقود من كافة الانواع الاربعة التي الوارد ذكرها سابقا :
عقود خدمات استشارية لاعمال دراسة الجدوى واعداد التصاميم الهندسية
عقود تجهيز مختلف انواع المواد والاجهزة والمعدات .
عقود اشغال للبناء والتشييد والتركيب الميكانيكي والكهربائي .
عقود خدمات غير استشارية للاسكان والاطعام والنقل والحماية الامنية.

## Slide 9: الخطوات العشرة لتنفيذ المشاريع
تنفذ المشاريع وفق (10) خطوات قياسية متسلسلة وكما ياتي:
دراسة الجدوى وتحديد الكلفة التخمينية وتوفير التخصيصات المالية.
اعداد وثائق المناقصة اوالدعوة المباشرة .
اعلان المناقصة اوتوجيه الدعوة لتقديم العطاءات.
تهيئة العطاءات من قبل المشاركين وتقديمها قبل موعد غلق المناقصة .
فتح العطاءات مباشرة بعد موعد غلق المناقصة .
تحليل العطاءات والتوصية بالاحالة على افضلها .
اعداد صيغة العقد والتوقيع عليه من الطرفين .
تنفيذ العقد من قبل المقاول والمتابعة من قبل رب (صاحب) العمل.
التشغيل التجريبي وفحص القبول والاستلام الاولي للمشروع .
الاستلام النهائي بعد فترة الصيانة وتصفية حساب المقاول وابراء ذمته .

## Slide 10: طرق تنفيذ المشاريع النفطية والبتركيماوية
عملية تنفيذ المشروع هي تقاسم المخاطر مابين طرفي العقد لذلك تختلف طرق التنفيذ حسب درجة المخاطر التي يتحملها كل طرف :
عقود التنفيذ بسعر الوحدة ( ( Unit Price Contracts
في هذه الطريقة تكون التصاميم والمخططات و جداول الكميات جاهزة ضمن وثائق المناقصة لذلك يقوم المقاول بتسعير وحدات كميات الفقرات الواردة ضمن الجداول . .
المقاول يتحمل الجزء الاقل من المخاطر
2. عقود تنفيذ بطريقة تسليم المفتاح بالسعر الثابت ( Turn-Key Lump Sum )
في المشاريع الكبرى من الصعب اعداد التصاميم التفصيلية وجداول الكميات مسبقا من قبل صاحب العمل ضمن وثائق المناقصة وانما فقط يتم تحديد المعالم الرئيسة والتصاميم الاساسية وسعات الوحدات الانتاجية والابنية . ويقدم المقاول عطائه بالسعر الثابت شاملا على هذا الاساس قيامه باعداد التصاميم التفصيلية وحساباتهاوتجهيز المواد والمعدات المطلوبة اضافة الى اعمال التشييد والتشغيل التجريبى والصيانة .
المقاول يتحمل الجزء الاكبر من المخاطر .
لذلك تنفيذعقود معظم المشاريع النفطية والبتروكيماوية يتم بطريقة تسليم المفتاح

## Slide 11: اساليب التعاقد لتنفيذ المشاريع النفطية والبتركيمياوية
استنادا الى المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (1) لسنة 2008 .يتبع احد الاساليب الخمسة الاتية لاستدراج عطاءات الاستشاريين والمجهزين والمقاولين للقيام بالاعمال والفعاليات المطلوبة في تنفيذ المشاريع النفطية والبتروكيمياوية :
المناقصة العامة . (Open Tender Bidding)
المناقصة المحدودة. (Limited Tender Bidding )
الدعوة المباشرة. (Direct Invitation)
المناقصة بمرحلتين . (Two Stage Bidding)
العطاء الوحيد . (Single Source Bidding)
في الاساليب الاربعة الاولى يتم التقديم على اساس التنافس (وجود عطاءين على الاقل ) ولذلك لايجوز التفاوض مع مقدمي العطاءات وانما نعتمد اوطأ العطاءات المستجيبة .
في الاسلوب الخامس لايوجد تنافس . لذلك يجب التفاوض بهدف تخفيض السعر الى ادنى حد ممكن بنفس المواصفات المطلوبة .

## Slide 12: تحليل عطاءات المشاريع النفطية والبتروكيمياوية
الطريقة الامثل لتحليل عطاءات المشاريع بان يقدم العطاء ضمن(3) ثلاثة مظاريف :
المظروف الاول : يتضمن مستندات المقاول + (التأمينات ألاولية ان طلبت) .
المظروف الثاني : يتضمن العطاء الفني للمقاول .
المظروف الثالث : يتضمن العطاء التجاري للمقاول .
ويتم التحليل على مرحلتين :
التحليل الفني : يفتح المظروفين الاول والثاني لجميع مقدمي العطاءات للتاكد من كونهم مؤهلين للمشاركة وان عطاءاتهم مستجيبة لشروط المناقصة ويعتبر جميع المؤهلين والمستجيبين ناجحين فيما يعتبر غيرهم مستبعدين في هذه المرحلة .
التحليل التجاري : يفتح المظروف الثالث للناجحين فقط في التحليل الفني ويتم تدقيق اسعار جداول كميات العطاءات حسابيا (وتصحيحها عند الحاجة) ثم يتم ترتيب العطاءات تصاعديا حسب اسعارها وتتم التوصية من قبل لجنة التحليل بالاحالة على مقدم العطاء الاقل سعرا من بين العطاءات الناجحة في التحليل الفني .
لايجوز مطلقا في العطاءات التنافسية التفاوض من قبل لجنة التحليل على الاسعار .التفاوض مسموح به فقط في العطاء الوحيد لعدم وجود التنافس .

## Slide 13: وثائق عقد مقاولة التنفيذ
يشمل عقد المقاولة بين الطرفين الوثائق الاتية والتي يجب ان تقرأ وتفسر بمجموعها على انها جزء لا يتجزأ من العقد :
اتفاقية العقد
الشروط الخاصة بالعقد
الشروط العامة للعقد
المتطلبات الفنية (بما في ذلك جدول المتطلبات والخرائط و المخططات و المواصفات الفنية )
عطاء المقاول وجدول الكميات المسعر.
خطاب قبول العطاء من جهة التعاقد (صاحب العمل ) او كتاب الاحالة .
اية ملاحق اخرى .
في حالة حصول تضارب اوعدم تطابق بين وثائق العقد تسود الوثائق بحسب الترتيب اعلاه .

## Slide 14: توقيع العقد والمباشرة بالتنفيذ
يتم ابلاغ المرشح بالاحالة بموجب كتاب الاحالة (خطاب قبول العطاء ) الذي يعتبر عقدا ملزما لحين توقيع العقد الرسمي. وعلى جهة التعاقد ابلاغ جميع مقدمي العطاءات باسم مقدم العطاء الفائز و اطلاق ضماناتهم ماعدا الاوائل الثلاثة .
على المرشح بالاحالة خلال( 15 ) يوم من تسلمه كتاب الاحالة المبادرة الى توقيع العقد متزامنا مع تقديم ضمان حسن التنفبذ (Performance Bond) من مصرف معتمد داخل العراق بمبلغ (5%) من قيمة العقد نافذ الى تاريخ الاستلام النهائي للمشروع .
يعتبر اخفاق مقدم العطاء المبلغ بالاحالة في توقيع العقد وتقديم ضمان حسن التنفيذ سببا كافيا لالغاء الارساء ومصادرة ضمان العطاء ( التامينات الاولية ) ويحق لجهة التعاقد احالة العقد على مقدم العطاء (الثاني ) الذي يليه مع تحميل الاول فرق البدلين وادراجه في القائمة السوداء .
بعد توقيع العقد وتفعيله يباشر المقاول باعمال تنفيذ وحدات لمشروع (تصاميم تفصيلية / تجهيز مواد ومعدات / تشييد ونصب ميكانيكي ) تحت الاشراف المباشر للجهاز المشرف لصاحب العمل (جهة التعاقد) في الموقع. ويستمر المقاول بالتنفيذ وفق احكام العقد حتى اكمال اعمال كافة اجزاء المشروع وجعلها جاهزة للتشغيل التجريبي والاستلام .

## Slide 15: اكمال العمل واستلام المشروع
يتم اجراء الفحوصات النهائية للاعمال المنجزة والتشغيل التجريبي لوحدات المشروع واصدارالشهادات الاتية وفق ما هو مفصل في المواد 34,33,32,31 من شروط المقاولة لاعمال الهندسة الكهربائية و الميكانيكية و الكيمياوية :
شهادة الاستعداد للتشغيل التجريبي (Ready for Commissioning Cert)
يقوم المهندس المشرف بالاشتراك مع المقاول بتفتيش الاعمال للتاكد من ان كافة الاجهزة والمعدات في اي وحدة من وحدات المشروع منصوبة بصورة صحيحة و جاهزة للتشغيل التجريبي .وعلى المقاول في هذه المرحلة ان يجهز (10) نسخ من (دليل التشغيل التجريبي وتعليمات السلامة).
بعد تاكد المهندس المشرف من جاهزية الوحدة المعنية للتشغيل التجريبي يقوم باصدار (شهادة الاستعداد للتشغيل التجريبي ) للوحدة المذكورة ,حيث تتم المباشرة بالتشغيل التجريبي من قبل منتسبي صاحب العمل تحت الاشراف التام والمسؤولية الكاملة للمقاول .
وباصدار شهادة جاهزية الوحدة للتشغيل التجريبي لاخروحدة في المشروع (Last Ready for Commissioning Certificate) ونجاح تشغيلها يصبح كامل المشروع جاهزا للفحص النهائي (فحص القبول ) (Test Run)

## Slide 16: الفحص التجريبي والاستلام والقبول النهائي للمشروع
2 . شهادة الفحص النهائي (فحص القبول) للمشروع .Test Run Certificate (TRC)
بعد اكمال التشغيل التجريبي بنجاح لاخرالوحدات تتم المباشرة بالفحص النهائي للمشروع مخلال تشغيل كافة الوحدات في ان واحد للفترة الزمنية المحددة في العقد (عادة 72 ساعة متواصلة ) يتم التأكد خلالها من ان معدلات اداء الاجهزة والمعدات من حيث كمية الانتاج ومواصفاته ودرجات الحرارة والضغوط و سرعة الجريان وما شابه ذلك مطابقة لمتطلبات العقد . وبنجاح هذا الفحص تصدر شهادة الفحص النهائي للمشروع .
3. شهادة الاستلام الاولي للمشروع Preliminary Acceptance Certificate(PRC)
تصدرهذه الشهادة استنادا الى توصية (لجنة استلام المشروع) وذلك بعد تحقق الفحص النهائي الناجح اضافة الى اكمال اعمال الهندسة المدنية والابنية والطرق والمرافق الاخرى في المشروع وصدور شهادات تسلمها .ان اصدار شهادة الاستلام الاولي للمشروع من قبل صاحب العمل (جهة التعاقد) يؤيد اكمال الاعمال وتتوقف عنده الغرامات التأخيرية (ان وجدت) .
بهذا يصبح المشروع جاهز للتشغيل التجاري . وتبدا فترة الصيانة التي تبلغ عادة (12) شهر اعتبارا من تاريخ الاستلام المثبت في شهادة الاستلام الاولي للمشروع .
4. شهادة القبول النهائي للمشروع Final Acceptance Certificate(FAC)
بانتهاء فترة صيانة المشروع يتم تشكيل (لجنة الاستلام النهائي للمشروع) التي تتولى الكشف على مكونات المشروع وفي حالة عدم وجود نواقص يتم اصدار شهادة القبول النهائي (Final Acceptance Certificate) . وتعتبر هذه الشهادة دليلا على ايفاء المقاول بكافة التزاماته التعاقدية ويتم بموجبها تسوية حسابه وابراء ذمته واطلاق كفالة حسن التنفيذ .

## Slide 17: المشاكل والمعوقات المحتملة في عقود المشاريع
يواجه تنفيذ المشاريع معوقات فنية ومالية وادارية محتملة قبل وبعد التعاقد تؤدي الى تلكؤ عملية التنفيذ او حتى توقفها , اهمها :
قبل التعاقد :
عدم وجود دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع.
وثائق المناقصة غير كاملة من حيث المتطلبات الفنية لجهة التعاقد .
نقص في المعلومات الضرورية لتسعيرالعطاء .
الكلفة التخمينية للمشروع غير دقيقة ( قديمة او لاتعتمد مصادر موثوقة ).
تكرار اعادة اعلان المناقصة بسبب عدم المشاركة .
التأخر في تحليل المناقصة والتوصية بالاحالة .
الاحالة قبل التأكد من توفر التخصيصات المالية للمشروع .

## Slide 18: المشاكل والمعوقات المحتملة في عقود المشاريع
بعد التعاقد :
المقاول ليس له الخبرة التخصصية في الاعمال المماثلة
معوقات مصرفية بتقديم ضمان حسن التنفيذ .
طلب اعمال اضافية وحصول زيادات غير محسوبة في حجم العمل.
تأخر فتح الاعتماد المصرفي للمقاول (L / C) وتفعيل العقد .
تأخر جهة التعاقد في صرف مستحقات المقاول .
تأخر شحن المواد والمعدات واخراجها الكمركي
المواد المجهزة الى موقع العمل دون المستوى المطلوب.
التشغيل التجريبي للمشروع لايعطي المعدلات الانتاجية المثبتة في العقد او ان المنتوج دون المواصفات الفنية المطلوبة .

## Slide 19: مبادىء اساسية لتنفيذ عقود المشاريع النفطية والبتروكيماوية
نجاح اجراءات التعاقد وفعاليات تنفيذ المشاريع النفطية والبتروكيماوية تتطلب تطبيق جملة مبادىء اهمها :
اجراءات التعاقد والتنفيذ يجب ان تتم وفق الخطوات العشرة القياسية اعلاه .
ان السيربالخطوات العشرة هو عمل جماعي يوجب الالتزام بروح هذا العمل.
ان العقد الجيد يدير نفسه بنفسه اثناء التنفيذ ويجب كتابته بشيىء من التفصيل .
النظرة الحديثة هي ان طرفي العقد هم شركاء وليسوا خصوم .
المشروع الناجح هو الذي ينفذ بالمواصفات المطلوبة ضمن المدة المحددة و دون تجاوز التخصيصات .
ان تنفيذ اعمال المشاريع يتطلب توفر خمسة انواع من الموارد المتمثلة :
الموارد البشرية (Manpower) والموارد المالية ( (Moneyوالمواد (Materials) والاليات (Machinery)والادارة (Management )ضمن ما يسمى بنظرية الموارد الخمسة او (5M Theory ).حيث تشكل الادارة (بمعنى القيادة ) المورد الاهم من بين هذه الموارد جميعا .

## Slide 20: Thank you For listening
شكرا لحسن الاصغاء